## Sheet1
2024年教育基建项目补助经费资金计划表
责任单位：厦门市同安区教育局 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 起止 年限 | 建设规模及内容 | 资金 来源 | 总投资 | 累计下达投资计划 | 决算价 | 本批次 下达资金计划 | 项目实施单位 |  | 立项文号 及备注
[9 empty] | 联系人 | 电话
合计 |  |  |  |  | 238525.72 | 50505.9922 | 39094.433 | 6170
一 | 竣工决算项目8个 |  |  |  | 93518.97 | 39545.077 | 39094.433 | 3300
1 | 大同中心小学古庄校区三期 | 2017-2018 | 项目位于大同街道古庄社区，总建筑面积12752.15平方米，主要建设教学楼、实验楼、风雨操场及室外场地硬化、道路、室外综合管网等相关配套设施 | 小计 | 4809.45 | 3511.0876 |  | 100 | 大同中心小学 |  | 同发投〔2016〕函131号 同财审决(2019)第380号
|  |  |  | 市财政 | 1115.6 |  |  |  | 叶福泉 | 13358380538
|  |  |  | 区财政 | 3693.85
2 | 厦门市第二外国语学校扩建工程 | 2018-2020 | 项目位于第二外国语学校内，新增24班初中，总建筑面积为16230.85平方米，主要建设教学综合楼、地下停车场、绿化、道路、临时用水用电等相关配套设施 | 小计 | 6022.71 | 5055 | 5648.3621 | 300 | 厦门市第二外国语学校 |  | 同发投〔2017〕函160号 厦同财基决【2023】32号
|  |  |  | 市财政 | 1017.16 |  |  |  | 李进兴 | 13850058718
|  |  |  | 区财政 | 5005.55
3 | 洪塘中心小学迁建工程 | 2019-2020 | 项目位于同安区洪塘镇洪塘村，迁建 36 班小学，总用地面积约 31178 平方米， 新建总建筑面积约18373 平方米。 | 小计 | 8664.02 | 6629.6722 | 7149.9786 | 200 | 洪塘中心小学 |  | 同发投〔2018〕函150号 厦同财基决[2024]112号
|  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 吴福昌 | 13850052837
|  |  |  | 区财政 | 8664.02
4 | 凤南中心小学扩建工程 | 2019-2020 | 项目位于凤南农场土楼村。36班小学，新增用地面积20059.483平方米，新增建筑面积14609.66平方米及其它室外配套等 | 小计 | 7604.61 | 5661.3297 | 5977.3842 | 200 | 新美中心小学 |  | 同发投〔2016〕函39号 同财基决【2022】421号
|  |  |  | 市财政 | 800 |  |  |  | 洪根条 | 13850028658
|  |  |  | 区财政 | 6804.61
5 | 祥平中心小学二期 | 2019-2021 | 项目位于祥平街道三乡，扩建48班小学，二期建筑面积约0.33万平方米及相关配套设施 | 小计 | 5067.47 | 3853.7717 | 4144.6265 | 200 | 祥平中心小学 |  | 同发投〔2018〕函349号 同财基决【2023】29号
|  |  |  | 市财政 | 1458 |  |  |  | 陈才林 | 13850028489
|  |  |  | 区财政 | 3609.47
6 | 四口圳学校 | 2019-2021 | 项目位于厦门市同安区新民镇四口社区北侧，本次新建12班初中、24班小学。项目总用地面积26796.491㎡，总建筑面积为25000㎡。 | 小计 | 11421.96 | 9324.7525 | 9633.268 | 100 | 同安区教育局 |  | 同发投〔2018〕函347号 同财基决【2023】859号
|  |  |  | 市财政 | 2721.6 |  |  |  | 叶佳源 | 13696909668
|  |  |  | 区财政 | 8700.36
7 | 美星小学迁建 | 2020-2021 | 项目位于西柯街道美星村，新建24班小学及相关配套。 | 小计 | 7250.6 | 5509.4632 | 6540.8136 | 700 | 西柯中心小学 |  | 同发投〔2019〕函303号 同财基决【2024】132号
|  |  |  | 市财政 | 1822.5 |  |  |  | 陈耀平 | 15960355337
|  |  |  | 区财政 | 5428.1
8 | 第二外国语学校高中部 | 2020-2023 | 项目位于祥平街道溪声村，新建60班高中，总用地面积67117平方米，总建筑面积约80000平方米（含人防地下室14000平方米） | 小计 | 42678.15 | 27940.6278 |  | 1500 | 第二外国语学校 |  | 同发投〔2020〕函238号 同财审决（2024）第035号
|  |  |  | 市财政 | 11340 |  |  |  | 李进兴 | 13850058718
|  |  |  | 区财政 | 31338.15
二 | 尚未完成决算办理项目8个 |  |  |  | 104868.73 | 6260.9152 | 0 | 1850
9 | 五显中心小学扩建 | 2020-2022 | 项目位于五显镇下峰村,扩建36班小学（新增24班）,总用地面积约27351平方米,总建筑面积17715平方米（地下2349平方米） | 小计 | 11978.55 | 6260.9152 |  | 400 | 五显中心小学 |  | 同发投﹝2020﹞函17号
|  |  |  | 市财政 | 1458 |  |  |  | 陈锦州 | 13850021974
|  |  |  | 区财政 | 10520.55
10 | 五显中学扩建 | 2020-2022 | 项目位于厦门市同安区五显镇军村村351号，办学规模初中9班扩建为12班，高中27班扩建为36班，本期总建筑面积19600平方米，其中地上建筑面积12300平方米，地下建筑面积7300平方米。 | 小计 | 10113.69 | 7427.7522 |  | 300 | 厦门市五显中学 |  | 同发投﹝2020﹞函74号
|  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 吕水向 | 13850058458
|  |  |  | 区财政 | 10113.69
11 | 厦门市育才中学扩建一期 | 2020-2022 | 项目位于厦门市同安区育才中学，拆除原有3号教学综合楼，4号宿舍楼，新建1栋地上六层，地下一层的教学综合楼，室外工程，相关配套设施等。 | 小计 | 8846.87 | 5081.21 |  | 300 | 厦门市育才中学 |  | 同发投﹝2020﹞函385号
|  |  |  | 市财政 | 2106 |  |  |  | 黄世民 | 18050065096
|  |  |  | 区财政 | 6740.87
12 | 新星小学扩建三期 | 2020-2022 | 项目位于新美街道后宅社区，新建总建筑面积9368.45平方米 | 小计 | 5530.29 | 4200 |  | 50 | 新星小学 |  | 同发投﹝2020﹞函43号
|  |  |  | 市财政 | 729 |  |  |  | 洪竹排 | 13950039270
|  |  |  | 区财政 | 4801.29
13 | 兴贤中学 | 2021-2024 | 项目位于祥和街道西湖南片区，新建办学规模为 48 班的初中，用地面积 32680 平方米，新建总建筑面积45554 平方米，其中地上建筑面积 38554 平方米，地下建筑面积7000 平方米。 | 小计 | 34784.39 | 12701 |  | 200 | 同安区教育局 |  | 同发投﹝2021﹞工可函9号
|  |  |  | 市财政 | 4212 |  |  |  | 叶佳源 | 13696909668
|  |  |  | 区财政 | 30572.39
14 | 浔江小学 | 2021-2023 | 项目位于洪塘镇石浔村，迁建办学规模为24班的小学，总建筑面积13208平方米，其中地上建筑面积11206 平方米，地下建筑面积2002平方米。 | 小计 | 9531.69 | 4890.7087 |  | 200 | 洪塘中心小学 |  | 同发投﹝2021﹞函7号
|  |  |  | 市财政 | 729 |  |  |  | 吴福昌 | 13850052837
|  |  |  | 区财政 | 8802.69
15 | 西山小学迁建 | 2021-2023 | 项目位于同安区新民镇西山村，蔡宅村东南侧，办学规模24班，总建筑面积15280平方米，其中地上建筑面积12887平方米，地下建筑面积2393平方米。 | 小计 | 8976.5 | 5502 |  | 200 | 新民中心小学 |  | 同发投﹝2020﹞函32号
|  |  |  | 市财政 | 729 |  |  |  | 张育杉 | 13859930360
|  |  |  | 区财政 | 8247.5
16 | 柑岭中学扩建工程 | 2021-2023 | 项目位于新民街道柑岭村，新建3栋教学实验楼及其配套连廊、1栋2层体育综合楼和地下停车场、室外工程及设备工程等 | 小计 | 15106.75 | 9715 |  | 200 | 厦门市柑岭中学 |  | 同发投﹝2021﹞函104号
|  |  |  | 市财政 | 1895.4 |  |  |  | 洪振训 | 13779981517
|  |  |  | 区财政 | 13211.35
三 | 在建工程项目（1个） |  |  |  | 40138.02 | 4700 |  | 1020
17 | 第二外国语学校城南校区 | 2023-2025 | 项目位于同安区祥晖社区，新建办学规模为48班小学+24班初中的九年一贯制学校，项目总用地面积 51330平方米，新建总建筑面积 59250 平方米，其中地上建筑面积50750平方米，地下建筑面积8500 平方米。 | 小计 | 40138.02 | 4700 |  | 1020 | 同安区教育局 |  | 同发投(2023)工可函4号
|  |  |  | 市财政 | 7257.6 |  |  |  | 叶佳源 | 13696909668
|  |  |  | 区财政 | 32880.42