## 专项债附件
附件1：教育局2024年第一批政府投资项目资金计划表——专项债资金
责任单位：厦门市同安区教育局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 起止 年限 | 建设规模及内容 | 资金 来源 | 总投资 | 2023年12月止已下达投资计划 | 2024年建设计划 |  | 本批次 下达资金计划 | 项目实施单位 |  | 立项文号 及备注
[7 empty] | 投资 | 主要建设 内容 |  | 联系人 | 电话
合计13个 |  |  |  |  | 96899.24 | 54312.9502 | 19250 |  | 1744.3516 |  |  |  | 1744.3516
一 | 续建项目（3个） |  |  |  | 86695.46 | 19774.74 | 13000 |  | 500
1 | 兴贤中学 | 2021-2024 | 项目位于祥和街道西湖片区，新建48班初中。总用地面积约32680 m²（约49亩），总建筑面积约45554 m²，主要建设内容包括:教学楼、实验楼、综合楼、食堂体育馆、300米环形跑道等相关配套设施。 | 小计 | 34784.39 | 14300 | 2000 | 完成工程建设 | 100 | 同安区教育局 |  | 同发投〔2021）函153号
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 叶佳源 | 13696909668
区财政
2 | 教师进修学校 | 2020-2024 | 项目位于大同街道东山社区，总用地面积约10791平方米，总建筑面积约20836平方米（地上建面积12986平方米、地下7851平方米）及其他配套设施 | 小计 | 11772.87 | 5474.74 | 3000 | 完成工程建设 | 200 | 同安教师进修学校 |  | 同发投〔2020〕函328号
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 郭沿新 | 15980948182
|  |  |  | 区财政 | 11772.87
3 | 第二外国语学校城南校区 | 2023-2026 | 项目位于祥平街道城南片区，近期建设72班（48班小学、24班初中），近期建设用地面积51330平方米；总建筑面积59250㎡，其中地上建筑面积50750平方米，地下建筑面积8500㎡ | 小计 | 40138.2 | 0 | 8000 | 完成部分工程建设 | 200 | 同安区教育局 |  | 同发投[2023]函94号
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 叶佳源 | 13696909668
区财政
三 | 竣工未决算项目(5个） |  |  |  | 3843.27 | 27697.8197 | 5200 |  | 750
1 | 文笔塔学校 | 2020-2023 | 项目位于大同街道碧岳社区，新建24班小学、24班初中九年一贯制学校，总用地面积30699平方米，总建筑面积38913平方米（含人防地下停车场8208平方米） | 小计 | 26829.85 | 12497.8197 | 1500 | 完成竣工决算 | 200 | 同安区教育局 |  | 同发投〔2021〕函41号
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 叶佳源 | 13696909668
区财政
2 | 五显中心小学扩建 | 2020-2023 | 项目位于五显镇下峰村，扩建36班小学，总建筑面积约17716平方米（含人防地下室2650㎡） | 小计 | 11978.55 | 6600 | 1200 | 完成竣工决算 | 150 | 五显中心小学 |  | 同发投〔2020〕函393号
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 陈锦州 | 13850021974
区财政
3 | 浔江小学迁建 | 2020-2023 | 项目位于洪塘镇石浔村，新建24班小学，总用地面积约1.58万平方米，总建筑面积约13208平方米（含地下室2002平方米）及相关配套等 | 小计 | 9351.69 | 4300 | 1300 | 完成竣工决算 | 100 | 洪塘中心小学 |  | 同发投〔2020〕函365号
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 纪清华 | 13859933566
区财政
4 | 莲花中心幼儿园 | 2020-2023 | 项目位于莲花镇埔后村，新建15班幼儿园，总用地面积约4340平方米，总建筑面积约6992平方米（含 1786平方米地下停车场）及室外配套等 | 小计 | 4762.76 | 2300 | 400 | 完成竣工决算 | 100 | 莲花中心幼儿园 |  | 同发投[2020]函168号
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 郑秋祯 | 18350276796
区财政
5 | 毓秀幼儿园 | 2021-2023 | 项目位于祥平街道阳翟社区，新建15班幼儿园，总用地面积6737平方米，总建筑面积约7676平方米（含2000平方米地下室）及相关配套等 | 小计 | 3843.27 | 2000 | 800 | 完成竣工决算 | 200 | 阳翟幼儿园 |  | 同发投[2021]函130号
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 颜恬静 | 15159262728
区财政
四 | 竣工决算项目（5个） |  |  |  | 6360.51 | 6840.3905 | 1050 |  | 494.3516
1 | 祥平中心小学（二期） | 2019-2021 | 项目位于祥平街道三乡，扩建48班小学，二期建筑面积约11597平方米（含人防地下室3040㎡）及相关配套设施 | 小计 | 5067.47 | 3664.8429 | 500 | 完成入固工作 | 200 | 祥平中心小学 |  | 同发投〔2018〕349号 同财基决〔2023〕29号，决算价4144.626509万元
|  |  |  | 市财政 | 500 |  |  |  |  | 陈才林 | 13850028489
|  |  |  | 区财政 | 4567.47
2 | 四口圳幼儿园 | 2019-2020 | 项目位于新民镇四口圳社区，新建15班幼儿园，总用地面积6205㎡，总建筑面积5822.22㎡ | 小计 | 2806.79 | 2107.2963 | 350 | 完成入固工作 | 100 | 教育局 |  | 同发投〔2019〕函398号 同财基决〔2023〕962号，决算价2429.115157万元
|  |  |  | 市财政 | 800.00 |  |  |  |  | 叶佳源 | 13696909668
|  |  |  | 区财政 | 2006.79
3 | 中海配套幼儿园二装工程 | 2021 | 项目位于祥平街道凤岗社区，拟对9班幼儿园约3500平方米的幼儿园进行二装改造 | 小计 | 380 | 278.6 | 50 | 完成入固工作 | 48.3682 | 凤岭幼儿园 |  | 同发投[2020]函155号 同财基决〔2023）12号，决算价326.9682万元
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 叶晓燕 | 13559215591
区财政
4 | 五显竹山幼儿园 | 2019-2020 | 项目位于五显镇西溪村，新建6班幼儿园，总用地面积2656.29平方米，总建筑面积约2363平方米，主要建设教学综合楼1栋、门卫、配电房及跑道、室外管网、绿化、围墙等配套工程 | 小计 | 913.04 | 789.6514 | 150 | 完成入固工作 | 132.658 | 五显中心小学 |  | 同发投〔2017〕函313号 厦同财基决[2023]3号，决算价920.5149万元
|  |  |  | 市财政 | 482 |  |  |  |  | 陈锦州 | 13850021974
|  |  |  | 区财政 | 431.04
5 | 汀溪学校及山语听溪地埋式污水处理站排污管延伸工程 | 2019 | 该项目位于同安区汀溪镇隘头村，建设内容包括破除路面及恢复伦路面 800 米、安装 DN300IDDPE 缠绕增强管 961 米，其中设置检查井32座。 | 小计 | 76.94 | 39 | 15 | 完成入固工作 | 13.3254 | 教育局 |  | 同发投[2017]函 236 号 同财基决[2022]423号,决算价52.3254万元
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 叶佳源 | 13696909668
|  |  |  | 区财政 | 76.94

## 附件2（基金）
附件2：教育局2024年第一批政府投资项目资金计划表——基金部分
责任单位：厦门市同安区教育局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 起止 年限 | 建设规模及内容 | 资金 来源 | 总投资 | 2023年12月止已下达投资计划 | 2024年建设计划 |  | 本批次 下达资金计划 | 项目实施单位 |  | 立项文号 及备注
[7 empty] | 投资 | 主要建设 内容 |  | 联系人 | 电话
合计3个 |  |  |  |  | 6018.34 | 1275 | 2170 |  | 255.6484
一 | 续建项目（1个） |  |  |  | 5237.79 | 0 | 2000 |  | 100
1 | 同安区第三实验幼儿园分园 | 2023-2025 | 项目位于祥平街道凤岗社区，新建12班幼儿园，总用地面积4443平方米，总建筑面积6008平方米（含1220平方米地下室）及室外配套 | 小计 | 5237.79 | 0 | 2000 | 完成部分工程建设 | 100 | 第三实验幼儿园 |  | 同发投〔2023〕函141号
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 卢晓玲 | 13850059293
区财政
四 | 竣工决算项目（2个） |  |  |  | 3226.87 | 1275 | 170 |  | 155.6484
1 | 梧侣学校扩建工程 | 2017-2018 | 项目位于新民镇梧侣社区，主要扩建一栋教学楼及相关配套设施等，建筑面积2680.00㎡ | 小计 | 780.55 | 475 | 130 | 完成入固工作 | 124.7358 | 教育局 |  | 同发投〔2017〕函280号 同财基决〔2023〕912号，决算价599.735836万元
|  |  |  | 市财政 | 475 |  |  |  |  | 叶佳源 | 13696909668
区财政
2 | 同安区中小学及幼儿园污水截污纳管及管道修复建设工程 | 2019-2020 | 敷设PVC-U排水管DN150长5791米HIDPE双壁波纹管DN200长16492米、DN300长1414米等 | 小计 | 2446.32 | 800 | 40 | 完成入固工作 | 30.9126 | 教育局 |  | 同发投[2018]函369号 厦同财基决[2023]964 号，决算价830.9126万元
|  |  |  | 市财政 | [5 empty] | 叶佳源 | 13696909668
区财政