## 同安区
附件1
同安区2018年度市重点项目土地房屋征收分月计划一览表(区级版）
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设（代建）单位 | 项目需征收量 |  |  | 截止2017年底剩余征收量 |  |  | 2018年征收计划 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 林转用办结时间 | 征地预告时间 | 农转用办结时间 | 房屋征收公告时间 | 备注
|  |  |  | 土地（亩） |  | 房屋 （平方米） | 土地（亩） |  | 房屋 （平方米）
|  |  |  | 土地 | 海域 |  | 土地 | 海域
合计：22个（子项3个） |  |  |  | 21542.9 | 87.3 | 624333.65 | 11023.14 | 78.95 | 420108.05 | 土地 （亩） | 土地 | 9816.26 | 424.07 | 637.12 | 729 | 939.2 | 1051 | 1178 | 975.7 | 565 | 540 | 1135.42 | 1055 | 586.72
[11 empty] | 海域 | 78.95 | 0 | 52.55 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 247013.89 | 5500 | 11980 | 12500 | 33224.54 | 30153 | 35776.05 | 13867 | 9356 | 8000 | 23537.3 | 26650 | 36470
★1 | 同安东路（同新路-民安大道段） | 市交通运输局 | 市政集团 | 1287 |  | 100578 | 390.58 |  | 69541 | 部位或区段 |  |  | 1月: 东宅村; 3月: 下峰村、石浔村; 4月: 下峰村、东宅村、新学村、石浔村; 7月: 下峰村、新学村; 8月: 新学村、龙西村; 9月: 龙西村 | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 已发布
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 325 | 3月: 15; 4月: 45; 5月: 40; 6月: 45; 7月: 150; 8月: 30
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 64856 | 1500 |  | 1500 | 15000 | 15000 | 20000 | 5000 | 5356 | 1500
★2 | 北站连接线（天马山路-上湖路段） | 市交通运输局 | 市政集团 | 453 |  | 13000 | 325 |  | 10000 | 部位或区段 |  |  | 3月: 新民镇禾山、后宅村 | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 已发布
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 325 | 3月: 50; 4月: 50; 5月: 50; 6月: 50; 7月: 50; 8月: 75
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 10000 | 4月: 1000; 5月: 1000; 6月: 2000; 7月: 2000; 8月: 2000; 9月: 2000
★3 | 厦安高速云埔互通落地工程 | 市高（快）指 | 市政集团 | 435 |  | 8148 |  |  | 2000 | 部位或区段 |  |  | 2月: 云洋村 | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 已发布
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 2000 | 2月: 2000
★4 | 轨道交通4号线 | 市地铁办 | 轨道集团 | 195.8 | 60.9 | 53006.72 | 18.25 | 52.55 | 8804 | 部位或区段 |  |  | 1月: 首开段-官浔站区间（双建水泥厂4.5亩；石材厂5.22亩；公交车场5.4亩；丙州岛GB81#墩水泵房及周边3.13亩）; 4月: 风井-明挖暗埋(禾山村刘塘社） | 已办结 | 已发布 | 5月 | 6月 | 用海手续2月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 18.25 | 2月: 18.25
[11 empty] | 海域 | 52.55 | 2月: 52.55
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 8804.54 | 2月: 6480; 4月: 2324.54
★5 | 轨道交通6号线 | 市地铁办 | 轨道集团 | 632 |  | 91825 | 632 |  | 91825 | 部位或区段 |  |  | 6月: 天马山公园站（不含）-宋宅停车场、磁窑车辆段 | 4月 | 5月 | 7月 | 7月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 574.97 | 6月: 70; 7月: 70; 8月: 70; 9月: 70; 10月: 85.42; 11月: 85; 12月: 124.55
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 47157.3 | 8月: 2000; 9月: 4500; 10月: 15157.3; 11月: 10500; 12月: 15000
★6 | 紫光科技园 | 火炬管委会 | 厦门紫光科技园发展有限公司 | 79 |  | 45000 | 39 |  | 17746.05 | 部位或区段 |  |  | 4月: 西柯镇 | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 5月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 39 | 4月: 39
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 17746.05 | 4月: 4000; 5月: 5000; 6月: 8746.05
★7 | 同新路（五显-同翔大道）改造工程 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 | 275 |  | 2000 | 275 |  | 2000 | 部位或区段 |  |  | 10月: 梅山路口-同翔大道 | 5月 | 8月 | 9月 | 9月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 275 | 10月: 100; 11月: 100; 12月: 75
海域
房屋（平方米）
★8 | 洪新路（旧324-马新路）道路工程 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 | 807.5 |  | 18000 | 807.5 |  | 18000 | 部位或区段 |  |  | 9月: 旧324-马新路 | 7月 | 9月 | 10月 | 10月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 170 | 9月: 100; 10月: 70
海域
房屋（平方米）
★9 | 同翔基地五显起步区 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 | 3410.7 | 0 | 18300 | 3410.7 | 0 | 18300 | 部位或区段
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 2325.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 225.7 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0
[11 empty] | 海域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 4300 | 0 | 0 | 3000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
★(1) | 同翔基地五显起步区二期 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 |  |  | 4300 |  |  | 4300 | 部位或区段 |  |  | 3月: 五显镇11栋房屋 | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 已发布
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 4300 | 3月: 3000; 4月: 1300
★(2) | 同翔基地五显起步区三期 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 | 1325.7 |  |  | 1325.7 |  |  | 部位或区段 |  |  | 5月: 洪塘镇 | 已办结 | 已发布 | 6月 | 7月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 1325.7 | 5月: 550; 6月: 550; 7月: 225.7
海域
房屋（平方米）
★(3) | 同翔基地五显起步区四期 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 | 2085 |  | 14000 | 2085 |  | 14000 | 部位或区段 | [14 empty] | 7月 | 已发布 | 9月 | 11月 | bar: 10月 to 11月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 1000 | 10月: 500; 11月: 500
海域
房屋（平方米）
★10 | 白石山山地公园 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 | 640 |  |  | 640 |  |  | 部位或区段 |  |  | 5月: 洪塘镇 |  |  |  |  | 只征不转
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 340 | 5月: 100; 6月: 100; 7月: 140
海域
房屋（平方米）
★11 | 同莲路（城南大街-莲花镇段）改造工程第二标段 | 市交通运输局 | 市政集团 |  |  | 7000 |  |  | 7000 | 部位或区段 |  |  | 4月: 祥平街道凤岗 | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 已发布
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 7000 | 4月: 2000; 5月: 2000; 6月: 3000
★12 | 美峰生态公园一期工程 | 环东海域新城指挥部 | 市政集团 | 845 |  | 1200 |  |  | 1200 | 部位或区段 |  |  | 3月: 刘埭村 |  |  |  |  | 只征不转
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 1200 | 3月: 1200
★13 | 美山路（乐海路-潘涂）工程 | 环东海域新城指挥部 | 市政集团 | 260.23 |  | 65048.3 | 21 |  | 12750 | 部位或区段 |  |  | 5月: 洪塘头 | 不涉及 | 5月 | 4月 | 5月
[10 empty] | 土地（亩） | 土地 | 21 | 5月: 21
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 12750 | 5月: 3853; 6月: 2030; 7月: 6867
★14 | 新建福州至厦门铁路（同安段） | 市铁路建设指挥部 | 东南沿海铁路公司 | 1716 |  | 123642 | 1716 |  | 123642 | 部位或区段 |  |  | 3月: 西溪特大桥 | 6月 | 6月 | 6月 | 7月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 1609 |  |  | 139 | 150 | 165 | 163 | 140 | 190 | 170 | 180 | 170 | 142
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 46000 | 10月: 8380; 11月: 16150; 12月: 21470
★15 | 汀溪水库群至翔安原水输水工程 | 市水利局 | 市政集团 |  |  |  | 145 |  | 9800 | 部位或区段 | [14 empty] | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 已发布 | bar: 1月 to 2月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 145 | 1月: 45; 2月: 25; 3月: 25; 4月: 25; 5月: 25
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 9800 | 1月: 2500; 2月: 2500; 3月: 2500; 4月: 2300
★16 | 水源连通（石兜至西山段） | 市水利局 | 市政集团 | 394.7 |  | 1379.63 | 93.87 |  |  | 部位或区段 |  |  | 2月: 西山、美埔村、蔡宅村 | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 已发布
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 93.87 | 2月: 93.87
海域
房屋（平方米）
★17 | 西水东调原水管道工程 | 市水利局 | 市政集团 |  | 26.4 |  |  | 26.4 |  | 部位或区段 | [18 empty] | 用海手续5月 | bar: 5月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地
[11 empty] | 海域 | 26.4 | 5月: 26.4
房屋（平方米）
★18 | 厦门抽水蓄能电站 | 同安区政府 | 厦门抽水蓄能有限公司 | 5092.2 |  | 29538 | 1845.17 |  | 27000 | 部位或区段 |  |  | 1月: 汪前村 | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 2月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 2890.4 | 0 | 500 | 500 | 345.2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245.17
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 14900 | 1月: 1000; 2月: 1000; 3月: 4300; 4月: 5300; 5月: 3300
★19 | 祥平保障房地铁社区二期工程 | 市建设局 | 联发集团 | 159 |  | 18500 | 159 |  | 500 | 部位或区段 |  |  | 1月: 2-1、2-2、2-3、2-4地块 | 不涉及 | 已发布 | 6月 | 7月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 159 | 1月: 159
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 500 | 1月: 500
★20 | 同翔大道（沈海高速-洪新路） | 市交通运输局 | 路桥集团 | 712.63 |  | 24133 | 118.63 |  |  | 部位或区段 | [14 empty] | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 已发布
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 118.63 | 1月: 118.63
海域
房屋（平方米）
★21 | 同翔大道（洪新路-同新路段） | 市交通运输局 | 路桥集团 | 452.44 |  | 4035 | 101.44 |  |  | 部位或区段 | [14 empty] | 已办结 | 已发布 | 已办结 | 已发布
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 101.44 | 1月: 101.44
海域
房屋（平方米）
★22 | 凤南农场置换用地北侧地块（军地置换） |  | 市土总 | 285 |  |  | 285 |  |  | 部位或区段 |  |  | 4月: 凤南农场 |  |  |  |  | 市土总收储项目
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 285 | 4月: 285
海域
房屋（平方米）
备注：本征收计划仅为工作计划，对于涉及的项目征收范围、数量进行预估，指导各区提早谋划、布置征收任务，具体的征收范围、数量和时间以征收公告为准。打★的项目为省市重点项目。