## 同安区
2018年同安区市重点项目土地房屋征收分月计划一览表(区级版）
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设（代建）单位 | 项目需征收量 |  |  | 截止2017年底剩余征收量 |  |  | 2018年征收计划 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 林转用办结时间 | 征地预告时间 | 农转用办结时间 | 房屋征收公告时间 | 备注
|  |  |  | 土地（亩） |  | 房屋 （平方米） | 土地（亩） |  | 房屋 （平方米）
|  |  |  | 土地 | 海域 |  | 土地 | 海域
合计（22个） | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 9816.255 | 424.035 | 637.2 | 729 | 939.2 | 1051 | 1178 | 975.7 | 565 | 540 | 1135.42 | 1055 | 586.72
[11 empty] | 海域（亩） | 78.95 | 0 | 52.55 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 247013.4 | 5500 | 11980 | 12500 | 33224 | 30153 | 35776.1 | 13867 | 7856 | 6500 | 23537.3 | 28150 | 37970
大同片区指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 53.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19.51
[11 empty] | 海域（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大同街道 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 12500 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 2000
1 | 轨道交通6号线 | 区铁指办 | 轨道集团 | 632 |  | 91825 | 632 |  | 91825 | 部位或区段 |  |  | 3月: 天马山公园站（不含）~宋宅停车场、磁窑车辆段
[10 empty] | 土地 | 土地 | 39.51 | 10月: 10; 11月: 10; 12月: 19.51
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 5000 | 10月: 1500; 11月: 1500; 12月: 2000
2 | 同安东路（同新路-民安大道段） | 区交通局 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 1287（包含退线绿化范围及原已征道路、铁路部分） | 0 | 100578（总面积按包含退线绿化范围上报，根据镇街提供的最新数据，第二标尚未施工招标，涉及洪塘镇龙西社区段拆迁量按设计原摸底量暂估，最终以实际拆迁面积为准，2017年上报72413平方米进行相应调整） | 390.6 | 0 | 69541 | 部位或区段 |  |  | 1月: 东宅村; 5月: 东宅村; 6月: 东宅村 |  |  |  | 下峰村、东宅村、新学村、石浔村房屋征收公告2017年7月，计划在2018年7月完成同安东路第一标段5.4公里征地拆迁工作。 | 下峰村、东宅村、新学村、石浔村房屋征收公告2017年7月，计划在2018年7月完成同安东路第一标段5.4公里征地拆迁工作。
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 14 | 5月: 10; 6月: 4 |  |  | 征地预告2013年3月
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 7500 | 1月: 1500; 4月: 2000; 5月: 3000; 6月: 1000
祥平片区指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 325.69 | 159 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 26 | 24 | 20 | 20 | 32.29
[11 empty] | 海域（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
祥平街道 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 20500 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 3000 | 5000
1 | 轨道交通6号线 | 区铁指办 | 轨道集团 | 632 |  | 91825 | 632 |  | 91825 | 部位或区段 |  |  | 3月: 天马山公园站（不含）~宋宅停车场、磁窑车辆段
[10 empty] | 土地 | 土地 | 152.29 | 6月: 20; 7月: 20; 8月: 20; 9月: 20; 10月: 20; 11月: 20; 12月: 32.29
[11 empty] | 海域 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 13000 | 9月: 2500; 10月: 2500; 11月: 3000; 12月: 5000
2 | 新建福州至厦门铁路（同安段） | 区铁指办 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 1716 | 0 | 123642 | 1716 |  | 123642 | 部位或区段 |  |  | 3月: 西溪特大桥; 8月: 西溪特大桥 | 预计2018年上半年完成 |  | 预计2018年上半年完成 | 预计2018年上半年发布征地预告，下半年发布房屋征收公告
[10 empty] | 土地 | 土地 | 14.4 | 3月: 4.4; 8月: 6; 9月: 4
海域
房屋（平方米）
3 | 祥平保障房地铁社区二期工程 | 区建设局 | 联发集团 | 159 |  | 18500 | 159 |  | 500 | 部位或区段
[10 empty] | 土地 | 土地 | 159 | 1月: 159
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 500 | 1月: 500
4 | 同莲路（城南大街-莲花镇段）改造工程第二标段 | 区交通局 |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 | 部位或区段 |  |  | 4月: 祥平街道凤岗
[10 empty] | 土地 | 土地
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 7000 | 4月: 2000; 5月: 2000; 6月: 3000
洪塘片区指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 3460.279 | 145.179 | 25 | 35.8 | 64 | 702.6 | 686 | 530.7 | 50 | 116 | 582 | 513 | 10
[11 empty] | 海域（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
洪塘镇 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 72656 | 0 | 2500 | 4000 | 10300 | 7000 | 17000 | 5000 | 3856 | 0 | 3600 | 8500 | 10900
1 | 汀溪水库群至翔安原水输水工程 | 市水利局 | 厦门水务集团有限公司 |  |  |  | 100 |  | 7300 | 部位或区段 | bar: 2月
[10 empty] | 土地 | 土地 | 100 | 2月: 25; 3月: 25; 4月: 25; 5月: 25
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 7300 | 2月: 2500; 3月: 2500; 4月: 2300
2 | 新建福州至厦门铁路（同安段） | 区铁指办 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 1716 | 0 | 123642 | 1716 |  | 123642 | 部位或区段 |  |  | 3月: 西溪特大桥 | 预计2018年上半年完成 |  | 预计2018年上半年完成 | 预计2018年上半年发布征地预告，下半年发布房屋征收公告
[10 empty] | 土地 | 土地 | 133.4 |  |  | 10.8 | 9 | 12.6 | 15 | 15 | 20 | 16 | 12 | 13 | 10
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 20000 | 10月: 3600; 11月: 7000; 12月: 9400
3 | 洪新路（旧324-马新路）道路工程 | 厦门市同安翔安高新技术产业基地开发建设指挥部 | 厦门市土地开发总公司 厦门火炬集团有限公司 | 807.5 |  | 18000 | 807.5 |  | 18000 | 部位或区段 |  |  | 9月: 旧324-马新路 | 7月 | 9月 | 2018-10-31 | 10月 | 原洪新路（蓝田路-马新路段）道路工程 2017年计划结转项目
[10 empty] | 土地 | 土地 | 170 | 9月: 100; 10月: 70
海域
房屋（平方米）
4 | 同翔基地五显起步区三期 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 | 1325.7 |  |  | 1325.7 |  |  | 部位或区段 |  |  | 5月: 洪塘镇 | 林转用已完成 |  | 2018-06-30 | 2017-05-30 | 2017年计划结转项目
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 1325.7 | 5月: 550; 6月: 550; 7月: 225.7
海域
房屋（平方米）
5 | 同翔基地五显起步区四期 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 | 2085 |  | 14000 | 2085 |  | 14000 | 部位或区段 | [14 empty] | 2018-07-31 |  | 2018-09-30 | 2017-08-01 | 2017年计划结转项目 | bar: 10月 to 11月
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 1000 | 10月: 500; 11月: 500
海域
房屋（平方米）
6 | 白石山山地公园 | 厦门市同安翔安高新技术产业基地开发建设指挥部 | 厦门市土地开发总公司 厦门火炬集团有限公司 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 部位或区段 |  |  | 5月: 洪塘镇 |  |  |  |  | 预收储项目
[10 empty] | 土地 | 土地 | 340 | 5月: 100; 6月: 100; 7月: 140
[11 empty] | 海域 | 0
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 0
7 | 同安东路（同新路-民安大道段） | 区交通局 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 1287（包含退线绿化范围及原已征道路、铁路部分） | 0 | 100578（总面积按包含退线绿化范围上报，根据镇街提供的最新数据，第二标尚未施工招标，涉及洪塘镇龙西社区段拆迁量按设计原摸底量暂估，最终以实际拆迁面积为准，2017年上报72413平方米进行相应调整） | 390.6 | 0 | 69541 | 部位或区段 |  |  | 3月: 石浔村; 4月: 新学村、石浔村; 8月: 新学村、龙西村; 11月: 龙西村; 12月: 龙西村 |  |  |  | 下峰村、东宅村、新学村、石浔村房屋征收公告2017年7月，计划在2018年7月完成同安东路第一标段5.4公里征地拆迁工作。 | 下峰村、东宅村、新学村、石浔村房屋征收公告2017年7月，计划在2018年7月完成同安东路第一标段5.4公里征地拆迁工作。
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 246 | 4月: 30; 5月: 15; 6月: 21; 7月: 150; 8月: 30 |  |  | 征地预告2013年3月
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 45356 |  |  | 1500 | 8000 | 7000 | 17000 | 5000 | 3856 |  |  | 1500 | 1500
8 | 同翔大道（沈海高速-洪新路） | 区交通局 | 路桥集团 | 712.6 |  | 24133 | 118.6 |  |  | 部位或区段
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 118.6 | 1月: 118.6
海域
房屋（平方米）
9 | 同翔大道（洪新路-同新路段） | 区交通局 | 路桥集团 | 452.4 |  | 40035 | 101.4 |  |  | 部位或区段
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 26.579 | 1月: 26.579
海域
房屋（平方米）
五显片区指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 749.386 | 119.856 | 0 | 15 | 15 | 15 | 60 | 40 | 40 | 40 | 140 | 140 | 124.53
[11 empty] | 海域（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五显镇 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 28300 | 2500 | 0 | 3000 | 6300 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 4500
1 | 轨道交通6号线 | 区铁指办 | 轨道集团 | 632 |  | 91825 | 632 |  | 91825 | 部位或区段 |  |  | 3月: 天马山公园站（不含）~宋宅停车场、磁窑车辆段
[10 empty] | 土地 | 土地 | 289.53 | 6月: 40; 7月: 40; 8月: 40; 9月: 40; 10月: 40; 11月: 40; 12月: 49.53
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 9500 | 10月: 2500; 11月: 2500; 12月: 4500
2 | 汀溪水库群至翔安原水输水工程 | 市水利局 | 厦门水务集团有限公司 |  |  |  | 45 |  | 2500 | 部位或区段
[10 empty] | 土地 | 土地 | 45 | 1月: 45
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 2500 | 1月: 2500
3 | 同新路（五显-同翔大道）改造工程 | 厦门市同安翔安高新技术产业基地开发建设指挥部 | 厦门市土地开发总公司 厦门火炬集团有限公司 | 275 | 0 | 2000 | 275 | 0 | 2000 | 部位或区段 |  |  | 10月: 梅山路口-同翔大道 | 2018年5月 |  | 2018年9月 | 2018年6月 | 原同新路（五显-新霞路段）改造工程 该道路规划用地面积约375亩，经估算扣除现状水泥路面约100亩，实际应予以征收的用地面积约275亩 2017年计划结转项目
[10 empty] | 土地 | 土地 | 275 | 10月: 100; 11月: 100; 12月: 75
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） | [17 empty] | 2018年10月
4 | 同翔基地五显起步区二期 | 同翔高新基地建设指挥部 | 火炬集团 |  |  | 4300 |  |  | 4300 | 部位或区段 |  |  | 3月: 五显镇11栋房屋 | 林转用已完成 |  | 农转用已完成 | 2017-09-01 | 同翔基地五显起步区二期土地征收工作已基本完成，房屋共14栋，其中3栋已基本完成，剩余11栋（约4300平方米）征收工作正在推动中 2017年计划结转项目
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 4300 | 3月: 3000; 4月: 1300
5 | 同安东路（同新路-民安大道段） | 区交通局 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 1287（包含退线绿化范围及原已征道路、铁路部分） | 0 | 100578（总面积按包含退线绿化范围上报，根据镇街提供的最新数据，第二标尚未施工招标，涉及洪塘镇龙西社区段拆迁量按设计原摸底量暂估，最终以实际拆迁面积为准，2017年上报72413平方米进行相应调整） | 390.6 | 0 | 69541 | 部位或区段 |  |  | 3月: 下峰村; 4月: 下峰村; 5月: 下峰村; 6月: 下峰村 |  |  |  | 下峰村、东宅村、新学村、石浔村房屋征收公告2017年7月，计划在2018年7月完成同安东路第一标段5.4公里征地拆迁工作。 | 下峰村、东宅村、新学村、石浔村房屋征收公告2017年7月，计划在2018年7月完成同安东路第一标段5.4公里征地拆迁工作。
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 65 | 3月: 15; 4月: 15; 5月: 15; 6月: 20 |  |  | 征地预告2013年3月
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 12000 | 4月: 5000; 5月: 5000; 6月: 2000
6 | 同翔大道（洪新路-同新路段） | 区交通局 | 路桥集团 | 452.4 |  | 40035 | 101.4 |  |  | 部位或区段
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 74.856 | 1月: 74.856
海域
房屋（平方米）
汀溪片区指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 2890.4 | 0 | 500 | 500 | 345.2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245.17
[11 empty] | 海域（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汀溪镇 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 14900 | 1000 | 1000 | 4300 | 5300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 厦门抽水蓄能电站 | 抽蓄指挥部 | 厦门抽水蓄能有限公司 | 5092.2 | 0 | 29538 | 1845.17 | 0 | 27000 | 部位或区段 | [14 empty] | 2016.12.20 |  |  | 发布征地预公告时间为2016年9月14日，房屋征收公告未发布
[10 empty] | 土地 | 土地 | 2890.4 | 0 | 500 | 500 | 345.2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245.17
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 14900 | 1月: 1000; 2月: 1000; 3月: 4300; 4月: 5300; 5月: 3300
莲花白沙仑指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 41.58 | 0 | 41.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 海域（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
莲花镇 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 厦安高速云埔互通落地工程 | 区交通局 | 百城公司 | 435 | 0 | 8148 | 0 | 0 | 2000 | 部位或区段 |  |  | 2月: 云洋村 | 2014-06-01 | 2012-06-01 | 2014-12-01 | 2017-07-01
[10 empty] | 土地 | 土地 | 0
[11 empty] | 海域 | 0
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 2000 | 2月: 2000
2 | 水源连通（石兜至西山段） | 市水利局 | 厦门水务集团有限公司 | 394.7 |  | 1379.63 | 93.9 |  |  | 部位或区段 |  |  | 2月: 美埔村
[10 empty] | 土地 | 土地 | 41.58 | 2月: 41.58
海域
房屋（平方米）
莲花白沙仑指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 海域（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
白沙仑农场 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新民凤南片区指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 1640.94 | 0 | 52.32 | 158.5 | 168 | 176.4 | 173 | 151.3 | 219 | 130 | 150.42 | 142 | 120
[11 empty] | 海域（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新民镇 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 34981.3 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 9657.3 | 5600 | 7400
1 | 轨道4号线 | 区铁指办 | 轨道集团 | 195.8 | 60.9 | 53006.72 |  |  | 2324 | 部位或区段 |  |  | 4月: 风井-明挖暗埋（禾山村刘塘社）
[10 empty] | 土地 | 土地
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 2324 | 4月: 2324
2 | 轨道交通6号线 | 区铁指办 | 轨道集团 | 632 |  | 91825 | 632 |  | 91825 | 部位或区段 |  |  | 3月: 天马山公园站（不含）~宋宅停车场、磁窑车辆段
[10 empty] | 土地 | 土地 | 0.42 | 10月: 0.42
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 6657.3 | 10月: 6657.3
3 | 水源连通（石兜至西山段） | 市水利局 | 厦门水务集团有限公司 | 394.7 |  | 1379.63 | 93.9 |  |  | 部位或区段 |  |  | 2月: 西山、蔡宅村
[10 empty] | 土地 | 土地 | 52.32 | 2月: 52.32
海域
房屋（平方米）
4 | 新建福州至厦门铁路（同安段） | 区铁指办 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 1716 | 0 | 123642 | 1716 |  | 123642 | 部位或区段 |  |  | 3月: 西溪特大桥 | 预计2018年上半年完成 |  | 预计2018年上半年完成 | 预计2018年上半年发布征地预告，下半年发布房屋征收公告
[10 empty] | 土地 | 土地 | 1263.2 |  |  | 108.5 | 118 | 126.4 | 123 | 101.3 | 144 | 130 | 150 | 142 | 120
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 16000 | 10月: 3000; 11月: 5600; 12月: 7400
5 | 北站连接线（天马山路-上湖路段） | 市交通局 | 市公路局（厦门市市政建设开发总公司） | 453 | 0 | 13000 | 325 | 0 | 10000 | 部位或区段 |  |  | 3月: 新民镇禾山、后宅村 |  |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
[10 empty] | 土地 （亩） | 土地 | 325 | 3月: 50; 4月: 50; 5月: 50; 6月: 50; 7月: 50; 8月: 75 | 2015-12-01 | 2015-12-01
[11 empty] | 海域 | 0
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 10000 | 4月: 1000; 5月: 1000; 6月: 2000; 7月: 2000; 8月: 2000; 9月: 2000 | 2015-12-01 | 2015-12-01
新民凤南片区指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 363 | 0 | 0 | 8 | 298 | 17 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 海域（亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
凤南农场 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 350 | 470
1 | 新建福州至厦门铁路（同安段） | 区铁指办 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 1716 | 0 | 123642 | 1716 |  | 123642 | 部位或区段 |  |  | 3月: 西溪特大桥 | 预计2018年上半年完成 |  | 预计2018年上半年完成 | 预计2018年上半年发布征地预告，下半年发布房屋征收公告
[10 empty] | 土地 | 土地 | 78 | 3月: 8; 4月: 13; 5月: 17; 6月: 13; 7月: 15; 8月: 12
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 1000 | 10月: 180; 11月: 350; 12月: 470
2 | 凤南农场置换用地北侧地块（军地置换） |  | 市土总 | 285 |  |  | 285 |  |  | 部位或区段 |  |  | 4月: 凤南农场
[10 empty] | 土地 | 土地 | 285 | 4月: 285
海域
房屋（平方米）
西柯片区指挥部 | [9 empty] | 土地 | 土地（亩） | 291.47 | 0 | 18.3 | 7.3 | 49 | 30 | 22 | 18.7 | 18 | 30 | 33 | 30 | 35.22
[11 empty] | 海域（亩） | 78.95 | 0 | 52.55 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西柯镇 | [9 empty] | 房屋（平方米） |  | 60176.1 | 0 | 6480 | 1200 | 4000 | 8853 | 10776.1 | 6867 | 2000 | 2000 | 3600 | 6700 | 7700
1 | 轨道4号线 | 区铁指办 | 轨道集团 | 195.8 | 60.9 | 53006.72 | 18.25 | 52.55 | 6480 | 部位或区段 |  |  | 1月: 首开段-官浔站区间（双建水泥厂4.5亩；石材厂5.22亩；公交车场5.4亩；丙州岛GB81#墩水泵房及周边3.13亩）
[10 empty] | 土地 | 土地 | 18.25 | 2月: 18.3
[11 empty] | 海域 | 52.55 | 2月: 52.55
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 6480 | 2月: 6480
2 | 轨道交通6号线 | 区铁指办 | 轨道集团 | 632 |  | 91825 | 632 |  | 91825 | 部位或区段 |  |  | 3月: 天马山公园站（不含）~宋宅停车场、磁窑车辆段
[10 empty] | 土地 | 土地 | 93.22 | 6月: 10; 7月: 10; 8月: 10; 9月: 10; 10月: 15; 11月: 15; 12月: 23.22
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 13000 | 8月: 2000; 9月: 2000; 10月: 2000; 11月: 3500; 12月: 3500
3 | 新建福州至厦门铁路（同安段） | 区铁指办 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 1716 | 0 | 123642 | 1716 |  | 123642 | 部位或区段 |  |  | 3月: 西溪特大桥 | 预计2018年上半年完成 |  | 预计2018年上半年完成 | 预计2018年上半年发布征地预告，下半年发布房屋征收公告
[10 empty] | 土地 | 土地 | 120 |  |  | 7.3 | 10 | 9 | 12 | 8.7 | 8 | 20 | 18 | 15 | 12
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 9000 | 10月: 1600; 11月: 3200; 12月: 4200
4 | 美峰生态公园一期工程 | 厦门市环东海域新城暨现代服务业基地指挥部 | 厦门百城建设投资有限公司 | 845 |  | 1200 | 0 |  | 1200 | 部位或区段 |  |  | 3月: 刘埭村 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需
[10 empty] | 土地 | 土地 | 0
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 1200 | 3月: 1200
5 | 美山路（乐海路-潘涂）工程 | 厦门市环东海域新城暨现代服务业基地指挥部 | 厦门百城建设投资有限公司 | 260.23 |  | 65048.3 | 21 |  | 12750 | 部位或区段 |  |  | 5月: 洪塘头 | 无需 | 2018.5 | 2018.4 | 2018.8
[10 empty] | 土地（亩） | 土地 | 21 | 5月: 21
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 12750 | 5月: 3853; 6月: 2030; 7月: 6867
6 | 紫光科技园 | 火炬高新管委会 | 厦门紫光科技园发展有限公司 | 79 |  | 45000 | 39 |  | 17746.1 | 部位或区段 |  |  | 4月: 西柯镇
[10 empty] | 土地 | 土地 | 39 | 4月: 39
海域
[10 empty] | 房屋（平方米） |  | 17746.1 | 4月: 4000; 5月: 5000; 6月: 8746.1
7 | 西水东调原水管道工程 | 水利局 | 水务集团 |  | 26.4 |  |  | 26.4 |  | 部位或区段 | bar: 5月
[10 empty] | 土地 | 土地
[11 empty] | 海域 | 26.4 | 5月: 26.4
房屋（平方米）