## 附件
附件2
同安区2020年市重点项目名单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 行业 | 项目所在行政区 | 建设起止年限 | 主要建设内容及规模 | 项目总投资 | 2020年工作目标 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 计划 投资 | 2020年度形象进度计划 | 计划时间(月份)
[10 empty] | 开工 | 竣工
合计16项 | [6 empty] | 1727974 | 286000
续列项目13项 | [6 empty] | 1612393 | 256000
1 | 福建厦门抽水蓄能电站 | 在建 | 产业 | 同安区 | 2016-2024 | 福建厦门抽水蓄能电站安装4台350MW可逆混流式水泵水轮机电动发电机组，总装机容量为1400MW，额定水头545m，为日调节抽水蓄能电站。主要任务是为福建电网提供调峰填谷容量，承担系统的调频、调相、紧急事故备用和黑启动等任务。 | 866400 | 75000 | 至2020年12月31日：1.完成上水库趾板混凝土浇筑。 2.完成上水库进出水口土石方开挖。 3.完成主变洞第二层开挖支护。 4.开始下水库主坝填筑。 5.完成溢洪道基础开挖。 6.完成上下库连接公路施工。 7.2020年6月30日前，完成业主营地建设并具备入住条件。
2 | 京东电子商务产业园 | 在建 | 产业 | 同安区 | 2017-2021 | 总建筑面积228703.196㎡，本项目包括东西两区，东区主要建筑物包括东1仓库、东2仓库、东3仓库、东4分拣中心、设备用房及配套用房、工业垃圾房及生活垃圾房、门卫及自行车棚㎡；西区建筑物包括西1仓库、西2仓库、西3仓库。 | 200000 | 35000 | 东区完工。
3 | 趣店科技金融创新园 | 在建 | 产业 | 同安区 | 2019-2022 | 项目总用地面积53239.311㎡，总建筑面积213810㎡。由一栋9层总部办公楼及两栋24层配套办公楼组成。 | 200000 | 53000 | 主体结构封顶。
4 | 厦门东纶智创物流园 | 在建 | 产业 | 同安区 | 2016-2022 | 34万平方米，厂房、物流中心及配套设施。 | 80000 | 10000 | 一期竣工，二期动工。
5 | 金牌厨柜四期项目 | 在建 | 产业 | 同安区 | 2019-2022 | 总共建设6栋厂房及配套设施，用地面积约138亩，总建筑面积18万平方米，分三期建设，约定竣工时间为2022年1月。 | 62000 | 15000 | 2，4，5#厂房完成建设并投入使用，同时完成相应配套设施。
6 | 同安区移民造福安置小区二期项目 | 在建 | 城乡基础设施 | 同安区 | 2017-2020 | 总建筑面积141260.43平方米，建设安置房及配套设施。 | 56065 | 11000 | 竣工验收完成。 |  | 12
7 | 汀溪小城镇集中安置房（一期） | 在建 | 社会事业 | 同安区 | 2018-2020 | 项目总用地面积39169㎡，总建筑面积85782.44㎡，其中：地上八层、建筑面积58847.79㎡；地下一层、建筑面积26934.65㎡。 | 33392 | 4000 | 2020年3月A1-1标段竣工验收。 |  | 3
8 | 华强方特酒店 | 在建 | 产业 | 同安区 | 2018-2020 | 建筑面积：46293.891平方米，用地面积：38208.119平方米，1#酒店建筑高度21.1米，总建筑面积46233.091平方米。2#移动通信基站60.8平方米。 | 30000 | 1000 | 具备营业条件。 |  | 12
9 | 同安教育补短板工程包 | 在建 | 社会事业 | 同安区 | 2019-2021 | 建设3所各36班小学（梧侣二小、凤南中心小学、凤岗小学）。梧侣二小项目位于新民镇梧侣社区（梧侣总公交站东侧）。24班小学，总用地面积18418平方米，总建筑面积约10500平方米及室外配套等；凤南中心小学项目位于凤南农场土楼村。36班小学，新增用地面积20059.483平方米，新增建筑面积14609.66平方米及其它室外配套等；凤岗小学项目位于祥平街道凤岗社区北侧。新建36班小学，总建筑面积16067平方米及相关配套套等。 | 28500 | 22000 | 梧侣二小、凤南中心小学竣工投用；凤岗小学完成主体建设。 |  | 12
10 | 官浔村安置用地5#及6#楼项目 | 在建 | 社会事业 | 同安区 | 2018-2021 | 新建人才公寓5#、6#楼等两幢楼（各26层）及商业店面、地下室等，总建筑面积42988.2平方米，其中地上总建筑面积28744平方米，地下总建筑面积14244.2平方米。项目概算总投资17645.99万元，施工中标价为12916.64万元。 | 17646 | 6000 | 完成封顶，完成大部分装修工作。
11 | 年产3万台空气压缩机扩产项目 | 在建 | 产业 | 同安区 | 2019-2022 | 总用地面积23703.721㎡ ，建筑面积约69260㎡，建设厂房、新增设备等。 | 15000 | 10000 | 框架完工。
12 | 四口圳学校 | 在建 | 社会事业 | 同安区 | 2019-2021 | 项目位于四口圳村北侧地块，新建12班初中，24班小学，总用地面积27109㎡，总建筑面积25000㎡。 | 11846 | 9000 | 完成主体建设、室内外装修。 |  | 12
13 | 后宅中学 | 在建 | 社会事业 | 同安区 | 2018-2020 | 项目位于新民镇后宅村。36班初中，总用地面积约29144㎡，总建筑面积23088.96㎡（含地下室3996.16㎡）及室外配套等。 | 11544 | 5000 | 竣工投用。 |  | 12
新增加项目3项 | [6 empty] | 115581 | 30000
14 | 50000吨/年咖啡烘焙加工项目 | 新增 | 产业 | 同安区 | 2020-2021 | 建设50000吨/年咖啡豆烘焙加工生产线，项目用地约35000平米，建筑面积约50000平米，包括生产车间、仓库和办公楼。 | 40000 | 10000 | 开工建设。 | 7
15 | 福厦客专（同安段）西湖安置房一期工程 | 新增 | 社会事业 | 同安区 | 2019-2022 | 项目位于祥平街道二环南路北侧，祥平保障房地铁社区规划片区范围内。用地面积27880.712平方米，容积率3.05，总建筑面积113260平方米，地上建筑面积70960平方米，地下建筑面积42300平方米，主要建设安置房及配套设施。 | 50147 | 12000 | 桩基、地下室、主体施工
16 | 同安新城西柯片区安置房 | 新增 | 社会事业 | 同安区 | 2020-2023 | 项目位于同安新城滨海西大道以西，通福路以南，总用地面积1.12万㎡，总建筑面积4.54万㎡ ，地上建筑面积2.85万㎡（安置房计容建筑面积2.65万㎡），地下建筑面积1.69万㎡，拟建安置房256户。 | 25434 | 8000 | 完成地下室一层结构施工 | 1