## 2020年重点项目
附件3：
2020年度区级重点项目名单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设起止年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 2020年建设计划 |  | 备注
[7 empty] | 投资 | 主要建设进度
2020年区重点项目57项 |  |  |  |  | 1044574.46 |  | 181689
一、2019年区重点项目续列2020年区重点项目22项 |  |  |  |  | 425725.46 |  | 69147
1 | 厦门赢晟科技有限公司纸制品加工项目 | 工业 | 2017-2020 | 总用地面积57.84亩，总建筑面积4.19万平方米，建设厂房及配套设施 | 12400 |  | 3000 | 完成厂房建设并投产。
2 | 厦门海普锐科技股份有限公司 | 工业 | 2019－2022 | 总用地面积19490.133㎡ ，建筑面积约27674㎡，建设研发办公1栋、厂房2栋及相关配套。 | 11256 |  | 3000 | 完成部分工程建设。
3 | 厦门安乐园殡葬综合体 | 服务业 | 2019-2022 | 拟建综合服务楼、殡仪楼、环保式烧金炉、地下、地上停车场、骨灰寄存室 | 35000 | 4365 | 8000 | 完成打桩、验桩、土方开挖，完成地下室结构建设。
4 | 同安大唐酒店 | 服务业 | 2018-2022 | 总用地面积16850.39平方米，总建筑面积约100000平方米，主要建设内容为酒店及酒店配套设施。 | 100000 |  | 5000 | 完成部分工程建设
5 | 福厦客专（同安段）龙西安置房 | 社会事业 | 2020-2023 | 福厦客专（同安段）龙西安置房，项目位于同安区洪塘镇龙西社区西北侧，项目总投资62674.29万元（概算），用地面积23005平方米，容积率为3.7，总建筑面积约127224平方米，建设安置房788套，小区配套幼儿园、生鲜超市、商业及物业管理用房等。 | 62674.29 | 650 | 10000 | 完成基坑及地下室工程
6 | 同安区铁路、高速沿线环境综合整治项目 | 城乡基础设施 | 2019-2020 | 铁路高速沿线两侧1000米范围内综合整治提升，包括绿化提升、立面提升、环卫提升等 | 12000 | 4200.00 | 3000 | 完成部分 工程建设
7 | 汀溪水库上游村庄（五峰、造水、前格、半岭、汪前等五个村）农村生活污水处理设施提升改造及管网完善工程 | 社会事业 | 2019 | 涉及汀溪水库上游五峰、造水、前格、半岭、汪前等五个村村庄农村生活污水处理设施提升改造及管网完善工程 | 3286 | 1673 | 1613 | 完成全部工程建设
8 | 同安区2018年安全生态水系建设工程 | 社会事业 | 2018-2020 | 治理河道长度约49.843公里，包括河床清淤、江心洲、跌水汀步、水生植物、绿化景观、园步道等。 | 10194.3 | 6544 | 2200 | 部分完工
9 | 同安区2019年安全生态水系建设工程 | 社会事业 | 2019-2020 | 治理河道长度约5.87公里 | 15000 | 100 | 1000 | 部分完工
10 | 2018年同安区田间农业灌溉用电设施改造项目 | 社会事业 | 2019-2020 | 2018年在全区12个村开展田间农业灌溉用电设施改造工作。主要建设内容包括：新安装变压器、综合配电箱、水泥杆、三相一位表、单相表箱、拉线、导线、费控（预付费、插卡）智能计量表等配套设施 | 4959 | 100 | 4859 | 完成12个村田间农业灌溉用电设施改造工作
11 | 同安区新埔路道路工程 | 城乡基础设施 | 2019-2020 | 位于洪塘石材园，南起与国道324复线，北至碧云中路，长0.63公里，宽18米。建设内容包括道路、雨污水、人行道、路灯、绿化、交通及各类综合管线 | 1815 |  | 1000 | 完成部分工程建设
12 | 集祥西路（凤南中路-同安大道）市政道路工程 | 城乡基础设施 | 2019-2020 | 位于同安区凤南片区，道路起点位于同安大道，路线自东向西，下穿福厦高铁厦门北动车运用所，终于纵七路，全长617米 | 2791 |  | 2000 | 完成部分工程建设
13 | 洪塘中心小学迁建（小学部） | 社会事业 | 2018-2020 | 新建36班小学，总建筑面积18091.00平方米 | 8664.02 | 6500 | 2125 | 竣工
14 | 汀溪学校二期小学教学楼及室外工程 | 社会事业 | 2018-2020 | 42班小学，总建筑面积约15495平方米，主要建设200米塑胶跑道、篮排球场及相关配套设施等 | 8039.56 | 4950 | 2550 | 竣工
15 | 祥平中心小学（二期） | 社会事业 | 2019-2020 | 项目位于祥平街道三乡，扩建48班小学，二期建筑面积约11597平方米（含人防地下室3040㎡）及相关配套设施 | 5426.29 | 600 | 1600 | 完成部分工程建设
16 | 第二外国语学校停车场及游泳馆建设工程 | 社会事业 | 2019-2020 | 项目位于第二外国语学校校园内，改造占地面积6370.04㎡，总建筑面积15867.08㎡。主要包括地下停车场、游泳馆、室内体育活动室、250米的环形跑道一条、4个篮球场及相关配套设施。 | 7420 | 0 | 1500 | 完成部分工程建设
17 | 五显卫生院迁建工程 | 社会事业 | 2019-2021 | 项目建设地点位于同安技术职业学校西面，规划总用地面积4374.66平方米 ，拟建一栋综合楼，规划总建筑面积12275平方米，其中地上建筑面积9150平方米，地下建筑面积3310平方米 | 8300 | 50 | 2000 | 完成主体机构50%
18 | 西湖片区（一期）市政道路工程 | 城乡基础设施 | 2019-2020 | 西湖路和西湖二路，道路全长约780m，道路标准段红线宽度24-30m | 3500 | 1000 | 1600 | 完成部分工程建设
19 | 聚泰片区旧城改造及周边用地 | 土地收储 | 2017-2019 | 地块面积约170亩。包含前期费用、土地收储、房屋征收、场平围墙、管线迁移等费用 | 30000 | 18642 | 2500 | 完成部分土地收储、房屋征收等
20 | 五显镇西洋片区预征收地块及配套工程 | 土地收储 | 2019-2021 | 拟收储面积约267.49亩。包含前期费用、土地收储、房屋征收、场平围墙、管线迁移及部分配套项目等费用 | 35000 | 27 | 6130 | 完成部分土地房屋收储
21 | 竹坝开发区 地块收储 | 土地收储 | 2019-2020 | 新村管区旧电影院片区地块、百味果酿造工业有限公司地块、国寿种猪地块、南金岸编织公司地块、四房山用地 | 28000 | 8058 | 1970 | 完成部分土地房屋收储
22 | 同安大道北侧古庄片区预征收用地及配套道路 | 土地收储 | 2019-2021 | 拟收储面积约163.88亩。包含前期费用、土地收储、房屋征收、场平围墙、管线迁移及部分配套项目等费用 | 20000 | 0 | 2500 | 完成部分土地房屋征收等
二、2020年度新增区重点项目35项 |  |  |  |  | 618849 |  | 112542
1 | 厦门市桑雷电器有限公司 | 工业 | 2019-2023 | 总用地面积20761.8㎡ ，建筑面积约51066㎡，建设厂房。 | 12060 | 1511 | 3000 | 完成
2 | 2019年同安区三类视频监控项目 | 社会事业 | 2019-2020 | 根据市局三类视频监控建设要求，完成三类视频监控建设任务 | 2756 | 0.00 | 2756 | 完成工程 建设
3 | 同安新城公共安全视频监控项目 | 社会事业 | 2018-2020 | 潘涂、西柯、洪塘派出所的前端补点建设，交警大队前端补点建设及系统扩容，同安分局前端卡口建设及系统扩容等 | 2569 | 1290.00 | 1279 | 完成工程 建设
4 | 同安区“雪亮园区”系统工程项目 | 社会事业 | 2019-2020 | 在同安工业园区内建设视频监控系统，打造成智慧园区 | 2470 | 580.00 | 1890 | 完成工程 建设
5 | 同安区治安重点社区项目（一期） | 社会事业 | 2019-2020 | 12个治安重点社区在主要路口建设人像微卡口和车辆微卡口，在社区内重点公共区域建设高清监控，建设村级指挥中心，光纤租用及自建费用。 | 2196 | 940.00 | 1256 | 完成工程 建设
6 | 同安区“智能门禁”项目 | 社会事业 | 2020.4-2021 | 根据同安分局提供的32个社区清单，在重点防控区域安装智能门禁系统。 | 3019 | 0 | 1000 | 完成工程 建设
7 | 同安新城西柯片区安置房二期工程 | 社会事业 | 2020-2025 | 2#、3#、4#三个地块项目总用地面积约8.23万㎡，其中：2#地块用地1.75万㎡；3#地块用地2.60万㎡；4#地块用地3.88万㎡（含15班幼儿园用地）。项目总建筑面积37.94万㎡，其中安置房面积22.91万㎡。 | 225400 | 0 | 1000 | 计划2020年8月份2#地块开工 | 新增
8 | 刘埭嘉园安置房 | 社会事业 | 2020-2023 | 项目总用地面积约6084㎡，规划容积率2.91，总建筑面积2.59万㎡，地上建筑面积1.73万㎡（计容建筑面积1.71万㎡），地下建筑面积0.93万㎡。 | 17818 | 0 | 500 | 计划2020年10份开工 | 新增
9 | 美峰花园安置房 | 社会事业 | 2020-2024 | 项目总用地面积约4.89万㎡，总建筑面积21.83万㎡，地上建筑面积14.04万㎡（计容建筑面积13.69万㎡），地下建筑面积7.8万㎡。 | 112280 | 0 | 100 | 计划2020年12月份开工 | 新增
10 | y669线四林至西洋道路提升改造工程 | 城乡基础设施 | 2019-2020 | 项目位于五显镇，路线全长2.93公里。主要建设内容为：路基工程、路面工程、交通工程等 | 2861 | 700.00 | 2161 | 完成工程 建设
11 | 北部山区农村人饮工程 | 社会事业 | 2019-2020 | 实施23个农村人饮工程的改造提升。 | 8000 | 2000.00 | 5000 | 完成工程 建设
12 | 竹坝水库库区及库周整治工程 | 城乡基础设施 | 2020.6 | 库区清理回填；高边坡支护。 | 4278 | 0.00 | 4000 | 完成工程 建设
13 | 莲花水库“一重山”范围内农村污水整治工程（一期） | 社会事业 | 2019-2020 | 新建污水管、提升泵井、坝里集中泵站、改造莲花泵站，含莲美街污水管道工程 | 8100 | 0.00 | 8100 | 完成工程 建设
14 | 同安工业园区水质净化厂工程 | 社会事业 | 2020.3-2022 | 处理工业园区工业污水，日处理量6万吨/天 | 80000 | 0.00 | 20000 | 完成部分 工程建设
15 | 苏颂公园景观提升工程 | 城乡基础设施 | 2020.4-2021 | 对主入口轴线进行强化、水系的引入、沿溪滨水退台的设计、绿植的彩化和梳理、艺术小品的融入，另提升公园服务设施短板，同时强化苏颂公园纪念和科普教育主题 | 7600 | 0.00 | 6000 | 完成工程 建设
16 | 西溪（营边-大岭溪桥段）慢道工程 | 城乡基础设施 | 2019-2020 | 西溪（营边至大岭溪桥段）慢道工程为区级慢道，郊野型慢道，路线总长约3.26 公里。建设内容包括道路工程、交通工程、支挡工程、管线工程、道路照明工程、绿化景观等配套工程。 | 3838 | 0 | 1800 | 完工
17 | 西溪截流干管改造工程 | 城乡基础设施 | 2020-2021 | 项目位于厦门市同安区，始于古庄中路，沿西溪两岸布置污水干管至苏颂公园。建设内容主要为：新建污水干管约3.8km，管径DN800～DN1200；新建污水提升泵站2座；沿线入河排口改造等。工程总投资约4300万元。 | 4300 | 0 | 2000 | 完成部分工程建设
18 | 凤祥社区道路改造提升工程 | 城乡基础设施 | 2020.2 | 主要对凤祥片区5条道路进行改造，分别为凤祥路、凤祥西路、凤祥北路、凤祥南路、祥桥路，路长共约2635米。主要包括：路面“白改黑”，配套市政综合管线迁改、增设标志标线等改造工程 | 2980 | 0.00 | 2600 | 完成工程 建设
19 | 莲花山公园（一期） | 城乡基础设施 | 2020.5 | 项目位于莲花镇后埔村，起于莲花山路，止于十八叶石，占地面积约为45.96公顷，主要进行步道、休憩平台、公园景观、停车场、公厕建设等 | 2500 | 0.00 | 1800 | 完成工程 建设
20 | 城西社区海绵工程 | 城乡基础设施 | 2020.4 | 城西社区海绵工程 | 2500 | 0.00 | 2000 | 完成工程 建设
21 | 城北三号路（城北七号路段—城北六号路段）工程 | 城乡基础设施 | 2020.2 | 项目起于城北七号路，终至城北六号路，道路长0.3公里、道路标准横断面为30米宽，主要建设内容包括：车行道、人行道、路灯、绿化及管线等配套设施（含征地拆迁） | 2300 | 0.00 | 900 | 完成工程 建设
22 | 大轮山公园提升改造工程 | 城乡基础设施 | 2020.4 | 项目位于同安区大同街道，北临大学山，南临同新公路，西靠东山路，东临西洋路；园内有着AAAA级风景名胜区—梵天寺。本次景观提升面积约为59公顷（不含梵天寺）。主要建设内容包括景点铭牌、生态公厕、步道提升、绿化提升及相关附属配套设施等。 | 2220 | 0.00 | 1500 | 完成工程 建设
23 | 文山郊野公园（斗拱片区）（一期） | 城乡基础设施 | 2020.5 | 项目位于同安区汀溪镇，占地面积约113.6公顷，主要建设内容包括：登山步道、生态停车场、生态公厕、观景平台、绿化修复、给排水及相关附属配套设施等 | 2000 | 0.00 | 1600 | 完成工程 建设
24 | 四口圳幼儿园 | 社会事业 | 2019-2020 | 项目位于新民镇四口圳社区，新建15班幼儿园，总用地面积6205㎡，总建筑面积5822.22㎡ | 2807 | 500.00 | 1600 | 完成工程 建设
25 | 美星小学迁建 | 社会事业 | 2020.6-2021 | 项目位于西柯镇美星村，新建36班小学，总用地面积23786平方米，本期新建24班小学，总建筑面积约14476平方米（含地下室2160平方米）及其它配套设施等 | 7474 | 50.00 | 1000 | 完成部分 工程建设
26 | 中医院信息化建设 | 社会事业 | 2020.6-2021 | 项目位于大同街道中山路中医院院区内，主要建设数据集成平台、智慧化服务平台应用、电子病历系统、中医临床决策支持系统、HIS医院信息系统、LIS医院检验系统、体检系统、康复管理系统等 | 2650 | 0.00 | 800 | 完成部分 工程建设
27 | 同安区影剧院提升改造 | 社会事业 | 2019-2020 | 项目位于同安区影剧院，主要建设内容包括：化妆间、卫生间、通道、贵宾室、大厅提升改造； 屋顶钢结构、雨水下水管道、舞台及两侧楼梯、管道及墙体隔音、舞台防白蚁及大门玻璃改造维修、增加无障碍通道等零星修缮及灯光、音响、视频、机械、电影机等设备采购安装 | 3000 | 300.00 | 2700 | 完成工程 建设
28 | 同安区历史陈列馆项目（二期） | 社会事业 | 2020.6 | 项目位于原银城影剧院，主要建设内容包括：以同安各个历史时期的文化遗迹、遗址、珍贵文物及配合图片、影像、实物等为辅助资料，对陈列馆进行设计和布置等。 | 2500 | 0.00 | 2500 | 完成工程 建设
29 | 同安区历史陈列馆项目（一期） | 社会事业 | 2020.4 | 项目位于大同街道三秀街银城影剧院，主要建设内容包括：对银城影剧院内外部加固、改造和装修等 | 2000 | 0.00 | 2000 | 完成工程 建设
30 | 同安区人民体育场提升改造项目 | 社会事业 | 2020.3 | 项目位于大同街道三秀街要民体育场，主要建设内容包括：足球场、塑胶跑道、草坪、周边绿化以及围墙、看台加固和提升等 | 2000 | 0.00 | 2000 | 完成工程 建设
31 | 后曾污水处理系统临时提升工程 | 城乡基础设施 | 2017-2020 | 位于洪塘片区，建设污水提升泵站一座，规模10000吨/天，铺设污水管道约4公里 | 2554 |  | 400 | 完成工程 建设
32 | 城南工业区提升改造工程 | 城乡基础设施 | 2020.6-2021 | 工业区道路、人行道、绿化提升改造等提升工程 | 2098 | 0.00 | 1000 | 完成部分 工程建设
33 | 布塘片区K12开闭所 | 城乡基础设施 | 2019-2020 | 位于布塘片区，占地面积862.12平方米，包括开闭所电气安装、土建、光纤通信及敷设电缆等工程 | 2218 |  | 2100 | 完成工程 建设
34 | 海翔大道南侧经营性招拍挂用地 | 土地收储 | 2012-2020 | 包含前期费用、土地及房屋 征收、场平围墙、管线迁改 等费用 | 30847 | 2200 | 14200 | 完成部分土地收储、房屋征收工作
35 | 双溪片区收储 | 土地收储 | 2013- 2020 | 包括双溪2013-01、02、 03号，边角地四地块，一期 共计面积约493.5亩，二期共 计面积约689亩。包含前期费 用、增减挂钩、土地及房屋 征收、场平围墙及管线迁移 等费用 | 44656 | 4935 | 10000 | 完成部分土地收储、房屋征收工作